## Sheet1
PROJECT START: | 2026-03-02
|  |  | 2026-03-02 | [6 empty] | 2026-03-09 | [6 empty] | 2026-03-16 | [6 empty] | 2026-03-23 | [6 empty] | 2026-03-30 | [6 empty] | 2026-04-06 | [6 empty] | 2026-04-13 | [6 empty] | 2026-04-20 | [6 empty] | 2026-04-27 | [6 empty] | 2026-05-04 | [6 empty] | 2026-05-11 | [6 empty] | 2026-05-18 | [6 empty] | 2026-05-25 | [6 empty] | 2026-06-01 | [6 empty] | 2026-06-08 | [6 empty] | 2026-06-15 | [6 empty] | 2026-06-22 | [6 empty] | 2026-06-29 | [6 empty] | 2026-07-06 | [6 empty] | 2026-07-13 | [6 empty] | 2026-07-20 | [6 empty] | 2026-07-27 | [6 empty] | 2026-08-03 | [6 empty] | 2026-08-10 | [6 empty] | 2026-08-17
 | time axis 2026-03-02 to 2026-08-20
TASK | START | END | time axis 2026-03-02 to 2026-08-20
PHÂN TÍCH YÊU CẦU | 2026-03-02 | 2026-03-18
THU THẬP YÊU CẦU | 2026-03-02 | 2026-03-06
THU THẬP USE CASE | 2026-03-02 | 2026-03-06
Phân tích nghiệp vụ kho | 2026-03-02 | 2026-03-06
Phân tích nghiệp vụ bán hàng | 2026-03-02 | 2026-03-06
XÁC ĐỊNH ACTOR | 2026-03-02 | 2026-03-06
Phỏng vấn stakeholder | 2026-03-02 | 2026-03-05
Tổng hợp danh sách actor | 2026-03-03 | 2026-03-06
ĐẶC TẢ YÊU CẦU | 2026-03-09 | 2026-03-18
VIẾT TÀI LIỆU USE CASE | 2026-03-09 | 2026-03-10
Mô tả luồng chính | 2026-03-09 | 2026-03-10
Mô tả luồng phụ | 2026-03-10 | 2026-03-10
XÁC ĐỊNH YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG | 2026-03-11 | 2026-03-18
Hiệu năng hệ thống | 2026-03-11 | 2026-03-16
Xử lý offline | 2026-03-13 | 2026-03-18
THIẾT KẾ HỆ THỐNG | 2026-03-19 | 2026-04-22
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC | 2026-03-19 | 2026-04-13
THIẾT KẾ HỆ THỐNG TỔNG THỂ | 2026-03-19 | 2026-03-30
Chọn kiến trúc (client-server) | 2026-03-19 | 2026-03-23
Thiết kế luồng dữ liệu | 2026-03-24 | 2026-03-30
THIẾT KẾ DATABASE | 2026-03-31 | 2026-04-13
Thiết kế ERD | 2026-03-31 | 2026-04-07
Chuyển sang relational schema | 2026-04-08 | 2026-04-13
THIẾT KẾ CHỨC NĂNG | 2026-03-31 | 2026-04-22
THIẾT KẾ MODULE BÁN HÀNG | 2026-03-31 | 2026-04-15
Thiết kế xử lý hóa đơn | 2026-03-31 | 2026-04-07
Thiết kế POS | 2026-04-08 | 2026-04-15
THIẾT KẾ MODULE KHO | 2026-03-31 | 2026-04-08
Thiết kế nhập/xuất kho | 2026-03-31 | 2026-04-08
Thiết kế theo dõi tồn | 2026-04-03 | 2026-04-08
THIẾT KẾ MODULE BÁO CÁO | 2026-03-31 | 2026-04-22
Thiết kế báo cáo doanh thu | 2026-03-31 | 2026-04-14
Thiết kế báo cáo tồn kho | 2026-04-15 | 2026-04-22
PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG | 2026-04-14 | 2026-07-21
PHÁT TRIỂN MODULE BÁN HÀNG | 2026-05-05 | 2026-07-21
PHÁT TRIỂN CHỨC NĂNG GHI NHẬN HÓA ĐƠN | 2026-05-06 | 2026-06-02
Code tạo hóa đơn | 2026-05-06 | 2026-06-02
Lưu dữ liệu hóa đơn | 2026-05-06 | 2026-05-26
PHÁT TRIỂN CHỨC NĂNG BÁN HÀNG POS | 2026-05-05 | 2026-06-18
Code giao diện POS | 2026-05-05 | 2026-05-28
Xử lý thanh toán | 2026-05-29 | 2026-06-18
PHÁT TRIỂN CHỨC NĂNG ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU | 2026-06-23 | 2026-07-21
Đồng bộ server | 2026-06-23 | 2026-07-21
Xử lý xung đột | 2026-07-01 | 2026-07-16
PHÁT TRIỂN CHỨC NĂNG OFFLINE | 2026-06-19 | 2026-07-14
Lưu giao dịch offline | 2026-06-19 | 2026-07-14
Sync lại khi online | 2026-07-01 | 2026-07-13
PHÁT TRIỂN MODULE KHO | 2026-04-14 | 2026-07-10
PHÁT TRIỂN CHỨC NĂNG NHẬP KHO | 2026-04-14 | 2026-05-19
Code nhập kho | 2026-04-14 | 2026-04-29
Cập nhật tồn | 2026-05-07 | 2026-05-19
PHÁT TRIỂN CHỨC NĂNG XUẤT KHO | 2026-05-20 | 2026-06-29
Code xuất kho | 2026-05-20 | 2026-06-05
Trừ tồn | 2026-06-08 | 2026-06-29
PHÁT TRIỂN CHỨC NĂNG THEO DÕI TỒN KHO | 2026-06-19 | 2026-07-07
Hiển thị tồn | 2026-06-19 | 2026-07-03
Cảnh báo tồn thấp | 2026-06-25 | 2026-07-07
PHÁT TRIỂN ĐIỀU CHUYỂN KHO | 2026-06-25 | 2026-07-10
Tạo phiếu chuyển | 2026-06-30 | 2026-07-10
Cập nhật kho liên quan | 2026-06-25 | 2026-07-08
PHÁT TRIỂN MODULE QUẢN LÝ & BÁO CÁO | 2026-05-27 | 2026-07-20
PHÁT TRIỂN BÁO CÁO DOANH THU | 2026-05-27 | 2026-06-30
Hiển thị báo cáo | 2026-06-09 | 2026-06-30
Tổng hợp dữ liệu | 2026-05-27 | 2026-06-08
PHÁT TRIỂN BÁO CÁO TỒN KHO | 2026-06-30 | 2026-07-20
Thống kê tồn | 2026-06-30 | 2026-07-09
So sánh tồn | 2026-07-10 | 2026-07-20
PHÁT TRIỂN BÁO CÁO HAO HỤT | 2026-06-29 | 2026-07-14
Tính hao hụt | 2026-06-29 | 2026-07-07
Phát hiện chênh lệch | 2026-06-30 | 2026-07-14
PHÁT TRIỂN MODULE QUẢN TRỊ | 2026-04-15 | 2026-05-29
PHÁT TRIỂN QUẢN LÝ MENU | 2026-04-16 | 2026-05-20
CRUD menu | 2026-04-16 | 2026-04-29
Cập nhật giá | 2026-05-05 | 2026-05-20
PHÁT TRIỂN ĐỊNH MỨC NGUYÊN LIỆU | 2026-05-06 | 2026-05-29
Khai báo định mức | 2026-05-08 | 2026-05-29
Cập nhật định mức | 2026-05-06 | 2026-05-29
PHÁT TRIỂN PHÂN QUYỀN | 2026-04-15 | 2026-04-27
Tạo role | 2026-04-15 | 2026-04-20
Gán quyền | 2026-04-21 | 2026-04-27
KIỂM THỬ HỆ THỐNG | 2026-07-15 | 2026-08-05
KIỂM THỬ HIỆU NĂNG | 2026-07-20 | 2026-08-04
KIỂM THỬ BÁN HÀNG | 2026-07-28 | 2026-08-04
Kiểm thử tạo hóa đơn | 2026-07-29 | 2026-08-04
Kiểm thử thanh toán | 2026-07-28 | 2026-08-03
KIỂM THỬ KHO | 2026-07-20 | 2026-07-27
Kiểm thử nhập/xuất | 2026-07-20 | 2026-07-24
Kiểm thử tồn kho | 2026-07-20 | 2026-07-27
KIỂM THỬ HỆ THỐNG | 2026-07-15 | 2026-08-05
KIỂM THỬ HIỆU NĂNG | 2026-07-30 | 2026-08-05
Load test | 2026-07-30 | 2026-08-05
Stress test | 2026-07-30 | 2026-08-04
KIỂM THỬ OFFLINE | 2026-07-15 | 2026-07-28
Test mất mạng | 2026-07-15 | 2026-07-28
Test sync lại | 2026-07-15 | 2026-07-28
TRIỂN KHAI & VẬN HÀNH | 2026-08-05 | 2026-08-20
TRIỂN KHAI HỆ THỐNG | 2026-08-05 | 2026-08-12
DEPLOY HỆ THỐNG | 2026-08-05 | 2026-08-10
Setup server | 2026-08-05 | 2026-08-07
Deploy database | 2026-08-10 | 2026-08-10
CÀI ĐẶT POS | 2026-08-11 | 2026-08-12
Cài đặt phần mềm | 2026-08-11 | 2026-08-11
Kết nối hệ thống | 2026-08-12 | 2026-08-12
VẬN HÀNH & BẢO TRÌ | 2026-08-13 | 2026-08-20
GIÁM SÁT HỆ THỐNG | 2026-08-13 | 2026-08-14
Theo dõi log | 2026-08-13 | 2026-08-14
Xử lý lỗi | 2026-08-13 | 2026-08-14
CẬP NHẬT HỆ THỐNG | 2026-08-14 | 2026-08-20
Update tính năng | 2026-08-14 | 2026-08-17
Fix bug | 2026-08-17 | 2026-08-20