COST BREAKDOWN

Giai đoạn 1: Phân tích yêu cầu

| ID | Tên hoạt động | Thời gian | Số lượng nhân sự | Phí nhân công (VNĐ) | Phí thiết bị (VNĐ) | Tổng chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | Phỏng vấn stakeholder | 2 ngày | 2 (Kiên, Khôi) | 12000000 | 0 | 12000000 |
| A02 | Tổng hợp danh sách actor | 1 ngày | 2 (Kiên, Khôi) | 6000000 | 0 | 6000000 |
| A03 | Phân tích nghiệp vụ kho | 2 ngày | 2 (Kiên, Khôi) | 12000000 | 0 | 12000000 |
| A04 | Phân tích nghiệp vụ bán hàng | 2 ngày | 2 (Kiên, Khôi) | 12000000 | 0 | 12000000 |
| A05 | Mô tả luồng chính Use Case | 2 ngày | 2 (Kiên, Khôi) | 12000000 | 0 | 12000000 |
| A06 | Mô tả luồng phụ Use Case | 2 ngày | 2 (Kiên, Khôi) | 12000000 | 0 | 12000000 |
| A07 | Đặc tả hiệu năng hệ thống | 1 ngày | 2 (Kiên, Khôi) | 6000000 | 0 | 6000000 |
| A08 | Đặc tả xử lý Offline | 1 ngày | 2 (Kiên, Khôi) | 6000000 | 0 | 6000000 |
| Tổng Giai đoạn 1 |  |  |  | 78000000 | 0 | 78000000 |

Giai đoạn 2: Thiết kế hệ thống

| ID | Tên hoạt động | Thời gian | Số lượng nhân sự | Phí nhân công (VNĐ) | Phí thiết bị (VNĐ) | Tổng chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A09 | Chọn kiến trúc hệ thống | 1 ngày | 1 (Kiệt) | 3000000 | 0 | 3000000 |
| A10 | Thiết kế luồng dữ liệu | 2 ngày | 1 (Kiệt) | 6000000 | 0 | 6000000 |
| A11 | Thiết kế sơ đồ ERD | 2 ngày | 1 (Khoa) | 6000000 | 0 | 6000000 |
| A12 | Relational Schema | 2 ngày | 1 (Khoa) | 6000000 | 0 | 6000000 |
| A13 | Thiết kế xử lý hóa đơn | 2 ngày | 1 (Khánh) | 6000000 | 0 | 6000000 |
| A14 | Thiết kế module POS | 2 ngày | 1 (Khánh) | 6000000 | 0 | 6000000 |
| A15 | Thiết kế nhập/xuất kho | 2 ngày | 1 (Khánh) | 6000000 | 0 | 6000000 |
| A16 | Thiết kế theo dõi tồn | 1 ngày | 1 (Khánh) | 3000000 | 0 | 3000000 |
| A17 | Thiết kế báo cáo doanh thu | 1 ngày | 1 (Khánh) | 3000000 | 0 | 3000000 |
| A18 | Thiết kế báo cáo tồn kho | 1 ngày | 1 (Khánh) | 3000000 | 0 | 3000000 |
| Tổng Giai đoạn 2 |  |  |  | 48000000 | 0 | 48000000 |

Giai đoạn 3: Phát triển hệ thống

| ID | Tên hoạt động | Thời gian | Số lượng nhân sự | Phí nhân công (VNĐ) | Phí thiết bị (VNĐ) | Tổng chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A19 | Code tạo hóa đơn | 2 ngày | 1 (Khánh) | 6000000 | 0 | 6000000 |
| A20 | Lưu dữ liệu hóa đơn | 1 ngày | 1 (Khánh) | 3000000 | 0 | 3000000 |
| A21 | Code giao diện POS | 2 ngày | 1 (Khánh) | 6000000 | 0 | 6000000 |
| A22 | Xử lý thanh toán | 2 ngày | 1 (Khánh) | 6000000 | 0 | 6000000 |
| A23 | Đồng bộ Server | 2 ngày | 1 (Khánh) | 6000000 | 0 | 6000000 |
| A24 | Xử lý xung đột dữ liệu | 2 ngày | 1 (Khánh) | 6000000 | 0 | 6000000 |
| A25 | Lưu giao dịch Offline | 2 ngày | 1 (Khánh) | 6000000 | 0 | 6000000 |
| A26 | Sync lại khi Online | 2 ngày | 1 (Khánh) | 6000000 | 0 | 6000000 |
| A27 | Code nhập kho | 2 ngày | 1 (Khoa) | 6000000 | 0 | 6000000 |
| A28 | Cập nhật số dư tồn | 1 ngày | 1 (Khoa) | 3000000 | 0 | 3000000 |
| A29 | Code xuất kho | 2 ngày | 1 (Khoa) | 6000000 | 0 | 6000000 |
| A30 | Trừ số dư tồn | 1 ngày | 1 (Khoa) | 3000000 | 0 | 3000000 |
| A31 | Hiển thị tồn kho | 1 ngày | 1 (Khoa) | 3000000 | 0 | 3000000 |
| A32 | Cảnh báo tồn thấp | 1 ngày | 1 (Khoa) | 3000000 | 0 | 3000000 |
| A33 | Tạo phiếu điều chuyển | 1 ngày | 1 (Khoa) | 3000000 | 0 | 3000000 |
| A34 | Cập nhật kho liên quan | 1 ngày | 1 (Khoa) | 3000000 | 0 | 3000000 |
| A35 | Tổng hợp dữ liệu doanh thu | 2 ngày | 1 (Khoa) | 6000000 | 0 | 6000000 |
| A36 | Hiển thị báo cáo doanh thu | 1 ngày | 1 (Khoa) | 3000000 | 0 | 3000000 |
| A37 | Thống kê tồn kho | 1 ngày | 1 (Khoa) | 3000000 | 0 | 3000000 |
| A38 | So sánh tồn kho | 1 ngày | 1 (Khoa) | 3000000 | 0 | 3000000 |
| A39 | Tính toán hao hụt | 2 ngày | 1 (Khoa) | 6000000 | 0 | 6000000 |
| A40 | Phát hiện chênh lệch | 1 ngày | 1 (Khoa) | 3000000 | 0 | 3000000 |
| A41 | CRUD Menu | 1 ngày | 1 (Khánh) | 3000000 | 0 | 3000000 |
| A42 | Cập nhật giá món | 1 ngày | 1 (Khánh) | 3000000 | 0 | 3000000 |
| A43 | Khai báo định mức | 1 ngày | 1 (Khánh) | 3000000 | 0 | 3000000 |
| A44 | Cập nhật định mức | 1 ngày | 1 (Khánh) | 3000000 | 0 | 3000000 |
| A45 | Tạo Role người dùng | 1 ngày | 1 (Khánh) | 3000000 | 0 | 3000000 |
| A46 | Gán quyền hệ thống | 1 ngày | 1 (Khánh) | 3000000 | 0 | 3000000 |
| Tổng Giai đoạn 3 |  |  |  | 117000000 | 0 | 117000000 |

Giai đoạn 4: Kiểm thử hệ thống

| ID | Tên hoạt động | Thời gian | Số lượng nhân sự | Phí nhân công (VNĐ) | Phí thiết bị (VNĐ) | Tổng chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A47 | Kiểm thử tạo hóa đơn | 1 ngày | 1 (Kiệt) | 3000000 | 0 | 3000000 |
| A48 | Kiểm thử thanh toán | 1 ngày | 1 (Kiệt) | 3000000 | 0 | 3000000 |
| A49 | Kiểm thử nhập/xuất kho | 1 ngày | 1 (Kiệt) | 3000000 | 0 | 3000000 |
| A50 | Kiểm thử tồn kho | 1 ngày | 1 (Kiệt) | 3000000 | 0 | 3000000 |
| A51 | Load test | 1 ngày | 1 (Kiệt) | 3000000 | 0 | 3000000 |
| A52 | Stress test | 1 ngày | 1 (Kiệt) | 3000000 | 0 | 3000000 |
| A53 | Test mất mạng | 1 ngày | 1 (Kiệt) | 3000000 | 0 | 3000000 |
| A54 | Test sync dữ liệu | 1 ngày | 1 (Kiệt) | 3000000 | 0 | 3000000 |
| Tổng Giai đoạn 4 |  |  |  | 24000000 | 0 | 24000000 |

Giai đoạn 5: Triển khai & Vận hành

| ID | Tên hoạt động | Thời gian | Số lượng nhân sự | Phí nhân công (VNĐ) | Phí thiết bị (VNĐ) | Tổng chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A55 | Setup server | 1 ngày | 2 (Kiên, Khôi) | 6000000 | 80000000 | 86000000 |
| A56 | Deploy database | 1 ngày | 1 (Khoa) | 3000000 | 0 | 3000000 |
| A57 | Cài đặt phần mềm POS | 1 ngày | 2 (Kiên, Khôi) | 6000000 | 100000000 | 106000000 |
| A58 | Kết nối hệ thống | 1 ngày | 2 (Kiên, Khôi) | 6000000 | 0 | 6000000 |
| A59 | Theo dõi log hệ thống | 2 ngày | 2 (Khánh, Khoa) | 12000000 | 0 | 12000000 |
| A60 | Xử lý lỗi phát sinh | 2 ngày | 2 (Khánh, Khoa) | 12000000 | 0 | 12000000 |
| A61 | Update tính năng mới | 2 ngày | 2 (Khánh, Khoa) | 12000000 | 0 | 12000000 |
| A62 | Fix bug hậu triển khai | 2 ngày | 2 (Khánh, Khoa) | 12000000 | 0 | 12000000 |
| Tổng Giai đoạn 5 |  |  |  | 69000000 | 180000000 | 249000000 |

TỔNG KẾT NGÂN SÁCH DỰ ÁN

| Hạng mục | Thành tiền (VNĐ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tổng chi phí trực tiếp từ WBS | 516000000 | Bao gồm 336tr nhân công và 180tr phần cứng |
| Chi phí Lập kế hoạch & Quản lý dự án | 60000000 | Chi phí quản trị PMO xuyên suốt 5 tháng. |
| Chi phí Triển khai & Đào tạo | 40000000 | Đào tạo quy trình mới cho 150 nhân viên. |
| Chi phí Hỗ trợ & Bảo trì năm đầu | 30000000 | Gói SLA hỗ trợ kỹ thuật sau bàn giao. |
| Bản quyền phần mềm & Công cụ | 30000000 | IDE, Tools quản lý (Jira/Git), môi trường Cloud test. |
| Chi phí Quản lý chung | 74000000 | Phụ cấp đi lại đến 8 chi nhánh, điện nước, văn phòng. |
| Phí dự phòng rủi ro | 50000000 | Quỹ xử lý rủi ro phát sinh theo Risk Management. |
| TỔNG NGÂN SÁCH DỰ ÁN | 800000000 |  |