- Dữ liệu thực tế tại thời điểm báo cáo

Dựa trên tiến độ công việc và số giờ công đã ghi nhận tính đến ngày 11/04/2026, dự án đang ở giữa tháng thứ hai. Hiện tại đã hoàn tất toàn bộ Giai đoạn 1 (Phân tích yêu cầu) nhưng đang gặp khó khăn trong việc thiết kế kiến trúc xử lý Offline-to-Online và đồng bộ dữ liệu tại Giai đoạn 2 (Thiết kế hệ thống).

  - Giá trị theo kế hoạch (PV - Planned Value):

Theo WBS ban đầu, đến thời điểm này đáng lẽ phải hoàn thành Giai đoạn 1 và khoảng 98% Giai đoạn 2. Cụ thể chi phí dự kiến phân bổ cho các task cần xong là:

- Hoàn thành 100% Giai đoạn Phân tích (A01 - A08): 78.000.000 VNĐ

  - A01 - Phỏng vấn stakeholder: 12.000.000 VNĐ

  - A02 - Tổng hợp danh sách actor: 6.000.000 VNĐ

  - A03 - Phân tích nghiệp vụ kho: 12.000.000 VNĐ

  - A04 - Phân tích nghiệp vụ bán hàng: 12.000.000 VNĐ

  - A05 - Mô tả luồng chính Use Case: 12.000.000 VN

  - A06 - Mô tả luồng phụ Use Case: 12.000.000 VNĐ

  - A07 - Đặc tả hiệu năng hệ thống: 6.000.000 VNĐ

  - A08 - Đặc tả xử lý Offline: 6.000.000 VNĐ

- Hoàn thành gần hết Giai đoạn Thiết kế (A09 - A17, và một phần A18): 47.000.000 VNĐ

  - A09 - Chọn kiến trúc hệ thống: 3.000.000 VNĐ

  - A10 - Thiết kế luồng dữ liệu: 6.000.000 VNĐ

  - A11 - Thiết kế sơ đồ ERD: 6.000.000 VNĐ

  - A12 - Relational Schema: 6.000.000 VNĐ

  - A13 - Thiết kế xử lý hóa đơn: 6.000.000 VNĐ

  - A14 - Thiết kế module POS: 6.000.000 VN

  - A15 - Thiết kế nhập/xuất kho: 6.000.000 VNĐ

  - A16 - Thiết kế theo dõi tồn: 3.000.000 VNĐ

  - A17 - Thiết kế báo cáo doanh thu: 3.000.000 VNĐ

  - A18 - Thiết kế báo cáo tồn kho: 2.000.000 VNĐ (Kế hoạch là đang thực hiện dở dang)

=> PV: 125.000.000 VNĐ

  - Giá trị thu được (EV - Earned Value):

Thực tế, chỉ mới hoàn thành Giai đoạn 1 và một nửa Giai đoạn 2. Các task từ A14 trở đi hoàn toàn chưa được bắt đầu. Cụ thể giá trị thực tế làm ra được ghi nhận như sau:

- Giai đoạn Phân tích (A01 - A08): 78.000.000 VNĐ (Đã hoàn thành 100%)

- Giai đoạn Thiết kế (A09 - A13): 24.000.000 VNĐ

  - A09 - Chọn kiến trúc hệ thống: 3.000.000 VNĐ (Đã xong 100%)

  - A10 - Thiết kế luồng dữ liệu: 6.000.000 VNĐ (Đã xong 100%)

  - A11 - Thiết kế sơ đồ ERD: 6.000.000 VNĐ (Đã xong 100%)

  - A12 - Relational Schema: 6.000.000 VNĐ (Đã xong 100%

  - A13 - Thiết kế xử lý hóa đơn: 3.000.000 VNĐ (Mới hoàn thành 50% khối lượng công việc, giao diện đang làm dang dở).

  - A14 đến A18: 0 VNĐ (Chưa thực hiện).

=> EV: 102.000.000 VNĐ

  - Chi phí thực tế (AC - Actual Cost):

Số tiền (quy đổi từ giờ công) thực tế đã phải trả cho các thành viên để làm ra khối lượng công việc ở mục EV đang cao hơn dự kiến, nguyên nhân do một số hoạt động mất nhiều thời gian thảo luận và chỉnh sửa:

- Giai đoạn Phân tích (A01 - A08): 80.000.000 VNĐ

  - Các task A01, A02, A03, A04, A05, A07 đúng ngân sách (Tổng 60.000.000 VNĐ).

  - A06 - Mô tả luồng phụ Use Case: Tiêu tốn 13.000.000 VNĐ (Do phải bổ sung nhiều case ngoại lệ, lố 1 triệu).

  - A08 - Đặc tả xử lý Offline: Tiêu tốn 7.000.000 VNĐ (Cần họp nhiều lần để chốt cơ chế, lố 1 triệu).

- Giai đoạn Thiết kế (A09 - A13): 35.000.000 VNĐ

  - A09 - Chọn kiến trúc hệ thống: 4.000.000 VNĐ (Tốn thêm thời gian nghiên cứu, lố 1 triệu).

  - A10 - Thiết kế luồng dữ liệu: 8.000.000 VNĐ (Phải vẽ lại nhiều lần cho hợp lý, lố 2 triệu)

  - A11 - Thiết kế sơ đồ ERD: 8.000.000 VNĐ (Mất nhiều thời gian xử lý thực thể đa chi nhánh, lố 2 triệu).

  - A12 - Relational Schema: 9.000.000 VNĐ (Phải chuẩn hóa lại database nhiều lần, lố 3 triệu).

  - A13 - Thiết kế xử lý hóa đơn: 6.000.000 VNĐ (Mới làm được 50% khối lượng nhưng đã tiêu hết sạch ngân sách dự kiến của task này).

=> AC: 115.000.000 VNĐ

- Phân tích chênh lệch (Variance Analysis):

  - Về tiến độ (Schedule Variance - SV):

- SV = EV – PV = 102.000.000 - 125.000.000 = -23.000.000 VNĐ

Dự án đang chậm tiến độ. Nguyên nhân trực tiếp là các hoạt động từ A13 đến A18 đang bị đình trệ, không theo kịp Timeline đã cam kết.

  - Về chi phí (Cost Variance - CV):

- CV = EV – AC = 102.000.000 - 115.000.000 = -13.000.000 VNĐ

Dự án đang vượt ngân sách cục bộ. Đội ngũ thiết kế (SA/UI) phải sử dụng nhiều giờ công hơn định mức tại các hoạt động A10, A11 và A12.

- Đánh giá chỉ số hiệu suất (Performance Indices)

  - Chỉ số hiệu suất tiến độ (SPI):

- SPI = EV / PV = 102.000.000 / 125.000.000 = ~0.82

Hiện tại chỉ đang làm việc với tốc độ bằng 82% so với tiến độ cam kết ban đầu.

  - Chỉ số hiệu suất chi phí (CPI):

- CPI = EV / AC = 102.000.000 / 115.000.000 = ~0.89

Cứ mỗi 1 VNĐ chi phí bỏ ra, dự án hiện chỉ thu lại được 0.89 VNĐ giá trị thực tế do phải bù đắp vào các task làm lại (re-work).

- Dự báo hoàn thành (Forecasting)

- EAC = BAC / CPI = 800.000.000 / 0.89 = ~898.876.000 VNĐ

Nếu tiếp tục duy trì mức hiệu suất 0.89 cho đến cuối dự án, tổng ngân sách khi bàn giao hệ thống sẽ vượt gần 100 triệu VNĐ so với giới hạn 800 triệu VNĐ ban đầu.

- Kết luận & Đề xuất hành động

Hiện tại, dự án đang trong vùng cảnh báo vàng. Việc gặp khó khăn ở giai đoạn thiết kế kiến trúc DB và luồng dữ liệu (A10, A11, A12) đã gây hiệu ứng domino làm chậm task thiết kế giao diện POS (A13, A14).

- Hành động khắc phục đề xuất:

  - Gỡ nút thắt kỹ thuật (Tăng SPI):

Cần chốt ngay phiên bản Schema 1.0 để đội UI/UX có cơ sở thiết kế tiếp. Không theo đuổi sự hoàn hảo ở giai đoạn này, có thể tinh chỉnh sau.

  - Kiểm soát giờ công (Tăng CPI):

Quản lý chặt chẽ việc log work hàng ngày. Trong lúc chờ các task phụ thuộc, có thể đẩy các task độc lập như thiết kế module nhập/xuất kho (A15) lên làm trước để tránh lãng phí thời gian trống của đội dự án.