# STATEMENT OF WORK

| TÊN DỰ ÁN | Hệ thống Quản lý Chuỗi Cửa Hàng Cà Phê |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TÊN CÔNG TY | LETTER K | KHÁCH HÀNG | Công ty Phụng Lộc Coffee |
| NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN | Nguyễn Trung Kiên | NGÀY NỘP | 19/03/2026 |
| NGƯỜI VIẾT | Nguyễn Thế Khánh | PHIÊN BẢN | 1.1 |
| NGÀY BẮT ĐẦU | 05/03/2026 | NGÀY KẾT THÚC | 05/03/2026 |

| Chức vụ | Họ tên | Email |
| --- | --- | --- |
| Trưởng nhóm | Nguyễn Trung Kiên | 24520887@gm.uit.edu.vn |
| Phó nhóm | Tăng Anh Khôi | 24520686@gm.uit.edu.vn |
| Thư ký | Huỳnh Đăng Khoa | 24522074@gm.uit.edu.vn |
| Thành viên | Nguyễn Thế Khánh | 24520795@gm.uit.edu.vn |
| Thành viên | Phạm Hào Kiệt | 24520909@gm.uit.edu.vn |

  - Giới thiệu

Hệ thống quản lý chuỗi cửa hàng cà phê được phát triển nhằm hỗ trợ công ty Phụng Lộc Coffee

quản lý hoạt động bán hàng, tồn kho nguyên liệu và báo cáo kinh doanh giữa các chi nhánh.

Hiện tại công ty có 8 chi nhánh với khoảng 150 nhân viên. Mỗi chi nhánh đang quản lý dữ liệu

bán hàng và tồn kho bằng các file Excel riêng lẻ. Điều này dẫn đến nhiều vấn đề như sai lệch

tồn kho, khó kiểm soát nguyên liệu và không có báo cáo tổng hợp theo thời gian thực.

Hệ thống mới sẽ được xây dựng dưới dạng Desktop Application, cho phép các máy POS tại

chi nhánh kết nối đến cơ sở dữ liệu trung tâm. Khi mất mạng, hệ thống vẫn có thể hoạt động

offline và sẽ đồng bộ dữ liệu khi kết nối Internet được khôi phục.

  - Bối cảnh

Phụng Lộc Coffee đang mở rộng nhanh và dự kiến mở thêm 3 chi nhánh trong năm tới.

Hệ thống quản lý hiện tại bằng Excel không còn phù hợp để quản lý chuỗi nhiều chi nhánh.

Do đó công ty cần một hệ thống quản lý tập trung để:

- Theo dõi tồn kho chính xác

- Quản lý doanh thu theo từng chi nhánh

- Kiểm soát nguyên liệu theo công thức pha chế

- Hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng

  - Phạm vi công việc

• Phát triển hệ thống POS bán hàng cho các chi nhánh.

• Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung cho toàn bộ hệ thống.

• Quản lý menu đồ uống và định mức nguyên liệu (recipe).

• Quản lý nhập kho, xuất kho và điều chuyển nguyên liệu.

• Hệ thống kiểm kho định kỳ.

• Xây dựng hệ thống báo cáo doanh thu và tồn kho.

• Hỗ trợ hoạt động offline và đồng bộ dữ liệu khi có mạng.

• Hỗ trợ bảo trì và kỹ thuật sau khi triển khai.

  - Chức năng

| Chức năng | Mục tiêu |
| --- | --- |
| Quản lý bán hàng(POS) | Cho phép nhân viên bán hàng tạo đơn, thanh toán và in hóa đơn nhanh chóng. |
| Quản lý menu và công thức | Quản lý danh sách đồ uống và định mức nguyên liệu cho từng sản phẩm. |
| Quản lý kho | Theo dõi nhập – xuất – tồn kho nguyên liệu tại từng chi nhánh. |
| Kiểm kho | Hỗ trợ kiểm tra và đối chiếu số lượng nguyên liệu thực tế. |
| Báo cáo | Tạo báo cáo doanh thu theo ngày, tháng và theo chi nhánh. |

- Nhiệm vụ thực hiện

| Nhiệm vụ | Mô tả |
| --- | --- |
| 2.1 | Khảo sát và phân tích yêu cầu |
| 2.2 | Thiết kế kiến trúc hệ thống và các sơ đồ |

| 2.3 | Thiết kế giao diện người dùng |
| --- | --- |
| 2.4 | Phát triển tính năng lõi |
| 2.5 | Phát triển cơ chế đồng bộ dữ liệu offline |
| 2.5 | Kiểm thử và đánh giá |
| 2.6 | Triển khai và hướng dẫn sử dụng |

- Kế hoạch thực hiện

| Nhiệm vụ | Ngày hoàn thành | Đặc tả | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 07/03/2026 | Phân tích yêu cầu và lập kế hoạch | Nguyễn Trung Kiên Tăng Anh Khôi |
| 3.2 | 07/04/2026 | Thiết kế hệ thống và cơ sở dữ liệu | Nguyễn Thế Khánh Huỳnh Đăng Khoa |
| 3.3 | 10/05/2026 | Phát triển chức năng POS, menu và quản lý kho | Nguyễn Thế Khánh Nguyễn Trung Kiên Tăng Anh Khôi Huỳnh Đăng Khoa Phạm Hào KIệt |
| 3.5 | 17/05/2026 | Phát triển hệ thống báo cáo và đồng bộ dữ liệu | Nguyễn Thế Khánh |
| 3.4 | 20/05/2026 | Kiểm thử hệ thống | Phạm Hào Kiệt |
| 3.5 | 26/05/2026 | Triển khai và hướng dẫn sử dụng | Tăng Anh Khôi |

| 3.6 | 01/06/2026 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng | Nguyễn Thế Khánh Nguyễn Trung Kiên Tăng Anh Khôi Huỳnh Đăng Khoa Phạm Hào KIệt |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.7 | 08/06/2026 | Hỗ trợ triển khai | Huỳnh Đăng Khoa |

- Chi phí

  - Tổng chi phí: 800,000,000

  - Chi tiết chi phí

| Chi tiết chi phí |  |
| --- | --- |
| Nội dung | Số tiền |
| Lập kế hoạch | 60,000,000 |
| Phân tích | 80,000,000 |
| Thiết kế | 90,000,000 |
| Phát triển phần mềm | 220,000,000 |
| Sever & Database | 80,000,000 |
| Máy Pos | 100,000,000 |
| Kiểm thử | 50,000,000 |
| Triển khai và đào tạo | 40,000,000 |
| Hỗ trợ & Bảo trì | 30,000,000 |
| Dự phòng | 50,000,000 |

  - Thanh toán

| Chi tiết thanh toán |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ngày thanh toán | Khoản thanh toán | Sự kiện |
| 19/03/2026 | 30% | Sau khi ký hợp đồng |
| 04/06/2026 | 40% | Sau khi hoàn thành phát triển |
| 16/06/2026 | 30% | Sau khi bàn giao sản phẩm |

- Yêu cầu dự án

• Hỗ trợ quản lý nhiều chi nhánh

• POS xử lý giao dịch dưới 2 giây

• Báo cáo doanh thu cập nhật gần thời gian thực

• Quản lý dữ liệu tập trung

• Hỗ trợ lưu giao dịch khi offline và đồng bộ lại khi có mạng

  - Trách nhiệm công ty

    - Phát triển và bàn giao sản phẩm đúng hạn.

    - Hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian bảo hành.

  - Trách nhiệm khách hàng

    - Cung cấp yêu cầu chi tiết.

    - Thử nghiệm sản phẩm và phản hồi kịp thời.

  - Trách nhiệm chung

    - Hợp tác chặt chẽ để đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm

- Rủi ro dự án

| Rủi ro |  |
| --- | --- |
| Nguyên nhân | Khắc phục/Giảm thiểu rủi ro |
| Lỗi phần mềm hoặc hệ thống | Kiểm thử kỹ lưỡng trước triển khai |
| Chậm trễ do thay đổi yêu cầu | Xác định rõ phạm vi ngay từ đầu |

- Tiêu chuẩn và Tuân thủ

  - Kế hoạch truyền thông Báo cáo tiến độ hàng tuần.

  - Kế hoạch quản lý chất lượng

Kiểm thử chất lượng trước bàn giao.

  - Kế hoạch đào tạo

Hướng dẫn sử dụng cho nhân viên.

  - Tuân thủ các tiêu chuẩn

Tuân thủ quy định, tiêu chuẩn doanh nghiệp.

  - Tuân thủ quy định

Đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. Đảm bảo tuân thủ các quy định đã thỏa thuận.

  - Tuân thủ quyền riêng tư bảo mật dữ liệu khách hàng

- Điều khoản

  - Sửa đổi hợp đồng

Mọi thay đổi cần được đồng ý bằng văn bản.

  - Bảo mật

Bảo mật thông tin của cả hai bên.

  - Chấm dứt hợp đồng

Chấm dứt hợp đồng khi 1 trong 2 bên vi phạm nghiêm trọng các điều khoản đồng. Hết hạn hợp đồng.

Không thanh toán đúng hạn.

  - Địa điểm nghiệm thu

Trường Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQG TPHCM.

- Phê duyệt và bàn giao các giai đoạn dự án

| Tài liệu | Ký duyệt |
| --- | --- |
| 1. Tài liệu đặc tả yêu cầu |  |
| 2. Tài liệu thiết kế hệ thống, sơ đồ |  |
| 3. Kế hoạch kiểm thử |  |
| 4. Báo cáo kiểm thử |  |
| 5. Hướng dẫn sử dụng hệ thống |  |
| 6. Mã nguồn và cơ sở dữ liệu |  |
| 7. Tài liệu hướng dẫn và triển khai |  |
| 8. Báo cáo tổng kết dự án |  |

- Ủy quyền

| Ủy Quyền |  |  |
| --- | --- | --- |
| Khách hàng | Chữ ký |  |
|  | Họ và Tên |  |
|  | Ngày ký |  |
| Nhà cung cấp | Chữ ký |  |
|  | Họ và Tên |  |
|  | Ngày ký |  |